## Projektplan Kalenderwochen
Projekttitel:			Projektstart:				Fertigstellungsgrad:	Vergangene Zeit:	Geplantem brauchen wir
Das Spiel von Team Gold			20.04.2016				98,38%	98,73%	81,66%
			Dauer in Tagen			Geplante	Geleistete	Verbleibende	Eingeteilte	KW 17					KW 18					KW 19					KW 20					KW 21					KW 22					KW 23					KW 24					KW 25					KW 26					KW 27					KW 28					KW 29					KW 30					KW 31					KW 32					KW 33					KW 34					KW 35					KW 36					KW 37					KW 38					KW 39					KW 40					KW 41					KW 42					KW 43					KW 44					KW 45					KW 46					KW 47					KW 48					KW 49					KW 50					KW 51					KW 52					KW 53					KW 1					KW 2					KW 3					KW 4					KW 5					KW 6					KW 7					KW 8					KW 9					KW 10					KW 11					KW 12					KW 13					KW 14					KW 15					KW 16					KW 17					KW 18					KW 19					KW 20					KW 21
Nr.	Aufgabe	Start		Ende	Abhängigkeit	Personenstunden	Personenstunden	Personenstunden	Mitarbeiter	18.04.2016					25.04.2016					02.05.2016					09.05.2016					16.05.2016					23.05.2016					30.05.2016					06.06.2016					13.06.2016					20.06.2016					27.06.2016					04.07.2016					11.07.2016					18.07.2016					25.07.2016					01.08.2016					08.08.2016					15.08.2016					22.08.2016					29.08.2016					05.09.2016					12.09.2016					19.09.2016					26.09.2016					03.10.2016					10.10.2016					17.10.2016					24.10.2016					31.10.2016					07.11.2016					14.11.2016					21.11.2016					28.11.2016					05.12.2016					12.12.2016					19.12.2016					26.12.2016					02.01.2017					09.01.2017					16.01.2017					23.01.2017					30.01.2017					06.02.2017					13.02.2017					20.02.2017					27.02.2017					06.03.2017					13.03.2017					20.03.2017					27.03.2017					03.04.2017					10.04.2017					17.04.2017					24.04.2017					01.05.2017					08.05.2017					15.05.2017					22.05.2017
										18.04.2016	19.04.2016	20.04.2016	21.04.2016	22.04.2016	23.04.2016	24.04.2016	25.04.2016	26.04.2016	27.04.2016	28.04.2016	29.04.2016	30.04.2016	01.05.2016	02.05.2016	03.05.2016	04.05.2016	05.05.2016	06.05.2016	07.05.2016	08.05.2016	09.05.2016	10.05.2016	11.05.2016	12.05.2016	13.05.2016	14.05.2016	15.05.2016	16.05.2016	17.05.2016	18.05.2016	19.05.2016	20.05.2016	21.05.2016	22.05.2016	23.05.2016	24.05.2016	25.05.2016	26.05.2016	27.05.2016	28.05.2016	29.05.2016	30.05.2016	31.05.2016	01.06.2016	02.06.2016	03.06.2016	04.06.2016	05.06.2016	06.06.2016	07.06.2016	08.06.2016	09.06.2016	10.06.2016	11.06.2016	12.06.2016	13.06.2016	14.06.2016	15.06.2016	16.06.2016	17.06.2016	18.06.2016	19.06.2016	20.06.2016	21.06.2016	22.06.2016	23.06.2016	24.06.2016	25.06.2016	26.06.2016	27.06.2016	28.06.2016	29.06.2016	30.06.2016	01.07.2016	02.07.2016	03.07.2016	04.07.2016	05.07.2016	06.07.2016	07.07.2016	08.07.2016	09.07.2016	10.07.2016	11.07.2016	12.07.2016	13.07.2016	14.07.2016	15.07.2016	16.07.2016	17.07.2016	18.07.2016	19.07.2016	20.07.2016	21.07.2016	22.07.2016	23.07.2016	24.07.2016	25.07.2016	26.07.2016	27.07.2016	28.07.2016	29.07.2016	30.07.2016	31.07.2016	01.08.2016	02.08.2016	03.08.2016	04.08.2016	05.08.2016	06.08.2016	07.08.2016	08.08.2016	09.08.2016	10.08.2016	11.08.2016	12.08.2016	13.08.2016	14.08.2016	15.08.2016	16.08.2016	17.08.2016	18.08.2016	19.08.2016	20.08.2016	21.08.2016	22.08.2016	23.08.2016	24.08.2016	25.08.2016	26.08.2016	27.08.2016	28.08.2016	29.08.2016	30.08.2016	31.08.2016	01.09.2016	02.09.2016	03.09.2016	04.09.2016	05.09.2016	06.09.2016	07.09.2016	08.09.2016	09.09.2016	10.09.2016	11.09.2016	12.09.2016	13.09.2016	14.09.2016	15.09.2016	16.09.2016	17.09.2016	18.09.2016	19.09.2016	20.09.2016	21.09.2016	22.09.2016	23.09.2016	24.09.2016	25.09.2016	26.09.2016	27.09.2016	28.09.2016	29.09.2016	30.09.2016	01.10.2016	02.10.2016	03.10.2016	04.10.2016	05.10.2016	06.10.2016	07.10.2016	08.10.2016	09.10.2016	10.10.2016	11.10.2016	12.10.2016	13.10.2016	14.10.2016	15.10.2016	16.10.2016	17.10.2016	18.10.2016	19.10.2016	20.10.2016	21.10.2016	22.10.2016	23.10.2016	24.10.2016	25.10.2016	26.10.2016	27.10.2016	28.10.2016	29.10.2016	30.10.2016	31.10.2016	01.11.2016	02.11.2016	03.11.2016	04.11.2016	05.11.2016	06.11.2016	07.11.2016	08.11.2016	09.11.2016	10.11.2016	11.11.2016	12.11.2016	13.11.2016	14.11.2016	15.11.2016	16.11.2016	17.11.2016	18.11.2016	19.11.2016	20.11.2016	21.11.2016	22.11.2016	23.11.2016	24.11.2016	25.11.2016	26.11.2016	27.11.2016	28.11.2016	29.11.2016	30.11.2016	01.12.2016	02.12.2016	03.12.2016	04.12.2016	05.12.2016	06.12.2016	07.12.2016	08.12.2016	09.12.2016	10.12.2016	11.12.2016	12.12.2016	13.12.2016	14.12.2016	15.12.2016	16.12.2016	17.12.2016	18.12.2016	19.12.2016	20.12.2016	21.12.2016	22.12.2016	23.12.2016	24.12.2016	25.12.2016	26.12.2016	27.12.2016	28.12.2016	29.12.2016	30.12.2016	31.12.2016	01.01.2017	02.01.2017	03.01.2017	04.01.2017	05.01.2017	06.01.2017	07.01.2017	08.01.2017	09.01.2017	10.01.2017	11.01.2017	12.01.2017	13.01.2017	14.01.2017	15.01.2017	16.01.2017	17.01.2017	18.01.2017	19.01.2017	20.01.2017	21.01.2017	22.01.2017	23.01.2017	24.01.2017	25.01.2017	26.01.2017	27.01.2017	28.01.2017	29.01.2017	30.01.2017	31.01.2017	01.02.2017	02.02.2017	03.02.2017	04.02.2017	05.02.2017	06.02.2017	07.02.2017	08.02.2017	09.02.2017	10.02.2017	11.02.2017	12.02.2017	13.02.2017	14.02.2017	15.02.2017	16.02.2017	17.02.2017	18.02.2017	19.02.2017	20.02.2017	21.02.2017	22.02.2017	23.02.2017	24.02.2017	25.02.2017	26.02.2017	27.02.2017	28.02.2017	01.03.2017	02.03.2017	03.03.2017	04.03.2017	05.03.2017	06.03.2017	07.03.2017	08.03.2017	09.03.2017	10.03.2017	11.03.2017	12.03.2017	13.03.2017	14.03.2017	15.03.2017	16.03.2017	17.03.2017	18.03.2017	19.03.2017	20.03.2017	21.03.2017	22.03.2017	23.03.2017	24.03.2017	25.03.2017	26.03.2017	27.03.2017	28.03.2017	29.03.2017	30.03.2017	31.03.2017	01.04.2017	02.04.2017	03.04.2017	04.04.2017	05.04.2017	06.04.2017	07.04.2017	08.04.2017	09.04.2017	10.04.2017	11.04.2017	12.04.2017	13.04.2017	14.04.2017	15.04.2017	16.04.2017	17.04.2017	18.04.2017	19.04.2017	20.04.2017	21.04.2017	22.04.2017	23.04.2017	24.04.2017	25.04.2017	26.04.2017	27.04.2017	28.04.2017	29.04.2017	30.04.2017	01.05.2017	02.05.2017	03.05.2017	04.05.2017	05.05.2017	06.05.2017	07.05.2017	08.05.2017	09.05.2017	10.05.2017	11.05.2017	12.05.2017	13.05.2017	14.05.2017	15.05.2017	16.05.2017	17.05.2017	18.05.2017	19.05.2017	20.05.2017	21.05.2017	22.05.2017	23.05.2017	24.05.2017	25.05.2017	26.05.2017	27.05.2017	28.05.2017	29.05.2017	30.05.2017	31.05.2017	01.06.2017	02.06.2017	03.06.2017	04.06.2017	05.06.2017	06.06.2017	07.06.2017	08.06.2017	09.06.2017	10.06.2017	11.06.2017	12.06.2017	13.06.2017	14.06.2017	15.06.2017	16.06.2017	17.06.2017	18.06.2017	19.06.2017	20.06.2017	21.06.2017	22.06.2017	23.06.2017	24.06.2017	25.06.2017	26.06.2017	27.06.2017	28.06.2017	29.06.2017	30.06.2017	01.07.2017	02.07.2017	03.07.2017	04.07.2017	05.07.2017	06.07.2017	07.07.2017	08.07.2017	09.07.2017	10.07.2017	11.07.2017	12.07.2017	13.07.2017	14.07.2017	15.07.2017	16.07.2017	17.07.2017	18.07.2017	19.07.2017	20.07.2017	21.07.2017	22.07.2017	23.07.2017	24.07.2017	25.07.2017	26.07.2017	27.07.2017	28.07.2017	29.07.2017	30.07.2017	31.07.2017	01.08.2017	02.08.2017	03.08.2017	04.08.2017	05.08.2017	06.08.2017	07.08.2017	08.08.2017	09.08.2017	10.08.2017	11.08.2017	12.08.2017	13.08.2017	14.08.2017	15.08.2017	16.08.2017	17.08.2017	18.08.2017	19.08.2017	20.08.2017	21.08.2017	22.08.2017	23.08.2017	24.08.2017	25.08.2017	26.08.2017	27.08.2017	28.08.2017	29.08.2017	30.08.2017	31.08.2017	01.09.2017	02.09.2017	03.09.2017	04.09.2017	05.09.2017	06.09.2017	07.09.2017	08.09.2017	09.09.2017	10.09.2017	11.09.2017	12.09.2017	13.09.2017	14.09.2017	15.09.2017	16.09.2017	17.09.2017	18.09.2017	19.09.2017	20.09.2017	21.09.2017	22.09.2017	23.09.2017	24.09.2017	25.09.2017	26.09.2017	27.09.2017	28.09.2017	29.09.2017	30.09.2017	01.10.2017	02.10.2017	03.10.2017	04.10.2017	05.10.2017	06.10.2017	07.10.2017	08.10.2017	09.10.2017	10.10.2017	11.10.2017	12.10.2017	13.10.2017	14.10.2017	15.10.2017	16.10.2017	17.10.2017	18.10.2017	19.10.2017	20.10.2017	21.10.2017	22.10.2017	23.10.2017	24.10.2017	25.10.2017	26.10.2017	27.10.2017	28.10.2017	29.10.2017	30.10.2017	31.10.2017	01.11.2017	02.11.2017	03.11.2017	04.11.2017	05.11.2017	06.11.2017	07.11.2017	08.11.2017	09.11.2017	10.11.2017	11.11.2017	12.11.2017	13.11.2017	14.11.2017	15.11.2017	16.11.2017	17.11.2017	18.11.2017	19.11.2017	20.11.2017	21.11.2017	22.11.2017	23.11.2017	24.11.2017	25.11.2017	26.11.2017	27.11.2017	28.11.2017	29.11.2017	30.11.2017	01.12.2017	02.12.2017	03.12.2017	04.12.2017	05.12.2017	06.12.2017	07.12.2017	08.12.2017	09.12.2017	10.12.2017	11.12.2017	12.12.2017	13.12.2017	14.12.2017	15.12.2017	16.12.2017	17.12.2017	18.12.2017	19.12.2017	20.12.2017	21.12.2017	22.12.2017	23.12.2017	24.12.2017	25.12.2017	26.12.2017	27.12.2017	28.12.2017	29.12.2017	30.12.2017	31.12.2017	01.01.2018	02.01.2018	03.01.2018	04.01.2018	05.01.2018	06.01.2018	07.01.2018	08.01.2018	09.01.2018	10.01.2018	11.01.2018	12.01.2018	13.01.2018	14.01.2018	15.01.2018	16.01.2018	17.01.2018	18.01.2018	19.01.2018	20.01.2018	21.01.2018	22.01.2018	23.01.2018	24.01.2018	25.01.2018	26.01.2018	27.01.2018	28.01.2018	29.01.2018	30.01.2018	31.01.2018	01.02.2018	02.02.2018	03.02.2018	04.02.2018	05.02.2018	06.02.2018	07.02.2018	08.02.2018	09.02.2018	10.02.2018	11.02.2018	12.02.2018	13.02.2018	14.02.2018	15.02.2018	16.02.2018	17.02.2018	18.02.2018	19.02.2018	20.02.2018	21.02.2018	22.02.2018	23.02.2018	24.02.2018	25.02.2018	26.02.2018	27.02.2018	28.02.2018	01.03.2018	02.03.2018	03.03.2018	04.03.2018	05.03.2018	06.03.2018	07.03.2018	08.03.2018	09.03.2018	10.03.2018	11.03.2018	12.03.2018	13.03.2018	14.03.2018	15.03.2018	16.03.2018	17.03.2018	18.03.2018	19.03.2018	20.03.2018	21.03.2018	22.03.2018	23.03.2018	24.03.2018	25.03.2018	26.03.2018	27.03.2018	28.03.2018	29.03.2018	30.03.2018	31.03.2018	01.04.2018	02.04.2018	03.04.2018	04.04.2018	05.04.2018	06.04.2018	07.04.2018	08.04.2018	09.04.2018	10.04.2018	11.04.2018	12.04.2018	13.04.2018	14.04.2018	15.04.2018	16.04.2018	17.04.2018	18.04.2018	19.04.2018	20.04.2018	21.04.2018	22.04.2018	23.04.2018	24.04.2018	25.04.2018	26.04.2018	27.04.2018	28.04.2018	29.04.2018	30.04.2018	01.05.2018	02.05.2018	03.05.2018	04.05.2018	05.05.2018	06.05.2018	07.05.2018	08.05.2018	09.05.2018	10.05.2018	11.05.2018	12.05.2018	13.05.2018	14.05.2018	15.05.2018	16.05.2018	17.05.2018	18.05.2018	19.05.2018	20.05.2018	21.05.2018	22.05.2018	23.05.2018	24.05.2018	25.05.2018	26.05.2018	27.05.2018	28.05.2018	29.05.2018	30.05.2018	31.05.2018	01.06.2018	02.06.2018	03.06.2018	04.06.2018	05.06.2018	06.06.2018	07.06.2018	08.06.2018	09.06.2018	10.06.2018	11.06.2018	12.06.2018	13.06.2018	14.06.2018	15.06.2018	16.06.2018	17.06.2018	18.06.2018	19.06.2018	20.06.2018	21.06.2018	22.06.2018	23.06.2018	24.06.2018	25.06.2018	26.06.2018	27.06.2018	28.06.2018	29.06.2018	30.06.2018	01.07.2018	02.07.2018	03.07.2018	04.07.2018	05.07.2018	06.07.2018	07.07.2018	08.07.2018	09.07.2018	10.07.2018	11.07.2018	12.07.2018	13.07.2018	14.07.2018	15.07.2018	16.07.2018	17.07.2018	18.07.2018	19.07.2018	20.07.2018	21.07.2018	22.07.2018	23.07.2018	24.07.2018	25.07.2018	26.07.2018	27.07.2018	28.07.2018	29.07.2018	30.07.2018	31.07.2018	01.08.2018	02.08.2018	03.08.2018	04.08.2018	05.08.2018	06.08.2018	07.08.2018	08.08.2018	09.08.2018	10.08.2018	11.08.2018	12.08.2018	13.08.2018	14.08.2018	15.08.2018	16.08.2018	17.08.2018	18.08.2018	19.08.2018	20.08.2018	21.08.2018	22.08.2018	23.08.2018	24.08.2018	25.08.2018	26.08.2018	27.08.2018	28.08.2018	29.08.2018	30.08.2018	31.08.2018	01.09.2018	02.09.2018	03.09.2018	04.09.2018	05.09.2018	06.09.2018	07.09.2018	08.09.2018	09.09.2018	10.09.2018	11.09.2018	12.09.2018	13.09.2018	14.09.2018	15.09.2018	16.09.2018	17.09.2018	18.09.2018	19.09.2018	20.09.2018	21.09.2018	22.09.2018	23.09.2018	24.09.2018	25.09.2018	26.09.2018	27.09.2018	28.09.2018	29.09.2018	30.09.2018	01.10.2018	02.10.2018	03.10.2018	04.10.2018	05.10.2018	06.10.2018	07.10.2018	08.10.2018	09.10.2018	10.10.2018	11.10.2018	12.10.2018	13.10.2018	14.10.2018	15.10.2018	16.10.2018	17.10.2018	18.10.2018	19.10.2018	20.10.2018	21.10.2018	22.10.2018	23.10.2018	24.10.2018	25.10.2018	26.10.2018	27.10.2018	28.10.2018	29.10.2018	30.10.2018	31.10.2018	01.11.2018	02.11.2018	03.11.2018	04.11.2018	05.11.2018	06.11.2018	07.11.2018	08.11.2018	09.11.2018	10.11.2018	11.11.2018	12.11.2018	13.11.2018	14.11.2018	15.11.2018	16.11.2018	17.11.2018	18.11.2018	19.11.2018	20.11.2018	21.11.2018	22.11.2018	23.11.2018	24.11.2018	25.11.2018	26.11.2018	27.11.2018	28.11.2018	29.11.2018	30.11.2018	01.12.2018	02.12.2018	03.12.2018	04.12.2018	05.12.2018	06.12.2018	07.12.2018	08.12.2018	09.12.2018	10.12.2018	11.12.2018	12.12.2018	13.12.2018	14.12.2018	15.12.2018	16.12.2018	17.12.2018	18.12.2018	19.12.2018	20.12.2018	21.12.2018	22.12.2018	23.12.2018	24.12.2018	25.12.2018	26.12.2018	27.12.2018	28.12.2018	29.12.2018	30.12.2018	31.12.2018	01.01.2019	02.01.2019	03.01.2019	04.01.2019	05.01.2019	06.01.2019	07.01.2019	08.01.2019	09.01.2019	10.01.2019	11.01.2019	12.01.2019	13.01.2019	14.01.2019	15.01.2019	16.01.2019	17.01.2019	18.01.2019	19.01.2019	20.01.2019	21.01.2019	22.01.2019	23.01.2019
						493,50	395,00	8,00
1	Projektsteuerung					95,00	79,50	3,00
1.1	Pflichtenheft	27.04.2016	10	10.05.2016	-	40,00	31,00	0,00	Alle
M1	Auftragserteilung	10.05.2016	0	10.05.2016					a
1.2	Planung	02.05.2016	6	09.05.2016	-	20,00	20,00	0,00	Alle
1.3	Risikomanagment	11.05.2016	7	20.05.2016	-	10,00	8,00	0,00	Westi, Hässel
1.4	Verifikation und Planung	10.05.2016	33	22.06.2016	-	15,00	10,00	0,00	Seifert
1.5	Dokumentation	01.06.2016	3	03.06.2016	-	5,00	8,50	0,00	Hässel, Spaniol
1.6	Übergabe	22.06.2016	1	22.06.2016	5.3	5,00	2,00	3,00	Alle
M2	Projektabschluss	22.06.2016	0	22.06.2016

2	Software					150,00	138,00	0,00
2.1	Konzept
2.1.1	Coding Guidelines	09.05.2016	4	12.05.2016	-	2,00	2,00	0,00	Spaniol
2.1.2	Architektur: Engine	09.05.2016	6	15.05.2016	-	10,00	12,00	0,00	Spaniol
2.1.3	Architektur: Game	23.05.2016	3	26.05.2016	3.1.1	8,00	4,00	0,00	Spaniol
M3	Software Konzept fertig	26.05.2016	0	26.05.2016					a
2.2	Implementierung
2.2.1	Engine	16.05.2016	34	05.06.2016	2.1.2	50,00	40,00	0,00	Spaniol
M4	Engine Implementiert	05.06.2016	0	05.06.2016
2.2.2	Game	27.05.2016	19	15.06.2016	2.1.3	30,00	40,00	0,00	Spaniol
M5	Code Base steht	15.06.2016	0	15.06.2016
2.2.3	JavaDoc	16.05.2016	34	19.06.2016	-	50,00	40,00	0,00	Seifert, Spaniol

3	Programm-Design					145,00	121,00	0,00
3.1	Konzept
3.1.1	Zustände	18.05.2016	5	23.05.2016	-	30,00	22,00	0,00	Auer, Spaniol, Seifert
3.1.2	GUI	23.05.2016	5	28.05.2016	3.1.1	25,00	18,00	0,00	Auer, Seifert
3.1.3	Games	23.05.2016	5	28.05.2016	-	30,00	21,00	0,00	Auer, Seifert, Westi
M6	Programmkonzept fertig	28.05.2016	0	28.05.2016					a
3.2	Implementierung
3.2.1	GUI	06.06.2016	5	11.06.2016	3.1.2 & 2.2.1	30,00	20,00	0,00	Seifert
3.2.2	Games	06.06.2016	5	11.06.2016	3.1.3 & 2.2.1	30,00	40,00	0,00	Auer, Westi
M7	Game steht	19.06.2016	0	19.06.2016

4	Assets					90,00	43,00	0,00
4.1	Konzept
4.1.1	Grafikstyle	30.05.2016	4	03.06.2016	-	20,00	5,00	0,00	Westi, Seifert
4.1.2	Sounds	30.05.2016	4	03.06.2016	-	10,00	3,00	0,00	Seifert, Westi
4.2	Realisierung
4.2.1	Grafik	12.06.2016	7	19.06.2016	4.1.1 & 3.1	50,00	30,00	0,00	Hässel
4.2.2	Sounds	12.06.2016	7	19.06.2016	4.1.2 & 3.1	10,00	5,00	0,00	Auer
M8	Assets Fertig	19.06.2016	0	19.06.2016

5	Sonstiges					35,00	13,50	5,00
5.1	Research	09.05.2016	7	16.05.2016	-	15,00	10,50	0,00	Alle
5.2	Repository	11.05.2016	7	20.05.2016	-	5,00	2,00	0,00	Auer
5.3	Testing	15.06.2016	6	21.06.2016	2 & 3 & 4	15,00	1,00	5,00	Alle

## Projektplan Monate
Projekttitel:			Projektstart:		www.projekte-leicht-gemacht.de
			01.12.2014
			Dauer in Wochen		Dez		Dez		Dez		Jan		Jan		Feb		Feb		Mär		Mär		Apr		Apr		Mai		Mai		Jun		Jun		Jun		Jul		Jul		Aug		Aug		Sep		Sep		Okt		Okt		Nov		Nov		Nov		Dez		Dez		Jan		Jan		Feb		Feb		Mär		Mär		Apr		Apr		Mai		Mai		Mai		Jun		Jun		Jul		Jul		Aug		Aug		Sep		Sep		Okt		Okt		Okt		Nov		Nov		Dez		Dez		Jan		Jan		Feb		Feb		Mär		Mär		Apr		Apr
Nr.	Aufgabe	Start		Ende	49	50	51	52	53	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					01.12.2014	08.12.2014	15.12.2014	22.12.2014	29.12.2014	05.01.2015	12.01.2015	19.01.2015	26.01.2015	02.02.2015	09.02.2015	16.02.2015	23.02.2015	02.03.2015	09.03.2015	16.03.2015	23.03.2015	30.03.2015	06.04.2015	13.04.2015	20.04.2015	27.04.2015	04.05.2015	11.05.2015	18.05.2015	25.05.2015	01.06.2015	08.06.2015	15.06.2015	22.06.2015	29.06.2015	06.07.2015	13.07.2015	20.07.2015	27.07.2015	03.08.2015	10.08.2015	17.08.2015	24.08.2015	31.08.2015	07.09.2015	14.09.2015	21.09.2015	28.09.2015	05.10.2015	12.10.2015	19.10.2015	26.10.2015	02.11.2015	09.11.2015	16.11.2015	23.11.2015	30.11.2015	07.12.2015	14.12.2015	21.12.2015	28.12.2015	04.01.2016	11.01.2016	18.01.2016	25.01.2016	01.02.2016	08.02.2016	15.02.2016	22.02.2016	29.02.2016	07.03.2016	14.03.2016	21.03.2016	28.03.2016	04.04.2016	11.04.2016	18.04.2016	25.04.2016	02.05.2016	09.05.2016	16.05.2016	23.05.2016	30.05.2016	06.06.2016	13.06.2016	20.06.2016	27.06.2016	04.07.2016	11.07.2016	18.07.2016	25.07.2016	01.08.2016	08.08.2016	15.08.2016	22.08.2016	29.08.2016	05.09.2016	12.09.2016	19.09.2016	26.09.2016	03.10.2016	10.10.2016	17.10.2016	24.10.2016	31.10.2016	07.11.2016	14.11.2016	21.11.2016	28.11.2016	05.12.2016	12.12.2016	19.12.2016	26.12.2016	02.01.2017	09.01.2017	16.01.2017	23.01.2017	30.01.2017	06.02.2017	13.02.2017	20.02.2017	27.02.2017	06.03.2017	13.03.2017	20.03.2017	27.03.2017	03.04.2017	10.04.2017	17.04.2017

1	Teilprojekt 1	01.12.2014		01.12.2014
1.1	Aufgabe 1	01.12.2014	3	22.12.2014
1.1	Aufgabe 2	23.12.2014	2	06.01.2015
1.2	Aufgabe 3	07.01.2015	5	11.02.2015
1.3	Aufgabe 4	12.02.2015	2	26.02.2015

2	Teilprojekt 2	15.01.2015		15.01.2015
2.1	Aufgabe 1	16.01.2015	5	20.02.2015
2.2	Aufgabe 2	21.02.2015	1	28.02.2015
2.3	Aufgabe 3	01.03.2015	3	22.03.2015