## Tabelle1
		Gep. Stunden	Geb. Stunden	Verbleibend Stunden
Projektsteuerung		95	0	95
1.1 Pflichtenheft		40	0	40
1.2 Planung		20	0	20
1.3 Risikomanagment		10	0	10
1.4 Verifikation und Planung		15	0	15
1.5 Dokumentation		5	0	5
1.6 Übergabe		5	0	5

Software		145	0	145
2.1 Konzept
2.1.1. Architektur		13	0	13
2.1.2 Coding Guidelines		2	0	2
2.2 Implementierung
2.2.1 Engine		50	0	50
2.2.2 Game		30	0	30
2.2.3. Java – Doc		50	0	50

Assets		90	0	90
3.1 Konzept
3.1.1 Grafikstyle		20	0	20
3.1.2. Sounds		10	0	10
3.2 Realisierung
3.2.1 Grafikstyle		50	0	50
3.2.2 Sounds		10	0	10

Programm-Design		145	0	145
4.1 Konzept
4.1.1 Zustände		30	0	30
4.1.2 GUI		25	0	25
4.1.3 Games		30	0	30
4.2 Implementierung
4.2.1 GUI		30	0	30
4.2.2 Games		30	0	30

Sonstiges		35	0	35
5.1 Research		15	0	15
5.2 Repository		5	0	5
5.3 Testing		15	0	15

		510	0	510