## Projektplan Kalenderwochen
Projekttitel: |  |  | Projektstart: |  |  |  |  | www.projekte-leicht-gemacht.de
2016-04-20
|  |  | Dauer in Tagen |  | Geplante | Benötigte | Verbleinende | KW 17 | [6 empty] | KW 18 | [6 empty] | KW 19 | [6 empty] | KW 20 | [6 empty] | KW 21 | [6 empty] | KW 22 | [6 empty] | KW 23 | [6 empty] | KW 24 | [6 empty] | KW 25 | [6 empty] | KW 26 | [6 empty] | KW 27 | [6 empty] | KW 28 | [6 empty] | KW 29 | [6 empty] | KW 30 | [6 empty] | KW 31 | [6 empty] | KW 32 | [6 empty] | KW 33 | [6 empty] | KW 34 | [6 empty] | KW 35 | [6 empty] | KW 36 | [6 empty] | KW 37 | [6 empty] | KW 38 | [6 empty] | KW 39 | [6 empty] | KW 40 | [6 empty] | KW 41 | [6 empty] | KW 42 | [6 empty] | KW 43 | [6 empty] | KW 44 | [6 empty] | KW 45 | [6 empty] | KW 46 | [6 empty] | KW 47 | [6 empty] | KW 48 | [6 empty] | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 53 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3 | [6 empty] | KW 4 | [6 empty] | KW 5 | [6 empty] | KW 6 | [6 empty] | KW 7 | [6 empty] | KW 8 | [6 empty] | KW 9 | [6 empty] | KW 10 | [6 empty] | KW 11 | [6 empty] | KW 12 | [6 empty] | KW 13 | [6 empty] | KW 14 | [6 empty] | KW 15 | [6 empty] | KW 16 | [6 empty] | KW 17 | [6 empty] | KW 18 | [6 empty] | KW 19 | [6 empty] | KW 20 | [6 empty] | KW 21
Nr. | Aufgabe | Start |  | Ende | Personenstunden | Personenstunden | Personenstunden | 2016-04-18 | [6 empty] | 2016-04-25 | [6 empty] | 2016-05-02 | [6 empty] | 2016-05-09 | [6 empty] | 2016-05-16 | [6 empty] | 2016-05-23 | [6 empty] | 2016-05-30 | [6 empty] | 2016-06-06 | [6 empty] | 2016-06-13 | [6 empty] | 2016-06-20 | [6 empty] | 2016-06-27 | [6 empty] | 2016-07-04 | [6 empty] | 2016-07-11 | [6 empty] | 2016-07-18 | [6 empty] | 2016-07-25 | [6 empty] | 2016-08-01 | [6 empty] | 2016-08-08 | [6 empty] | 2016-08-15 | [6 empty] | 2016-08-22 | [6 empty] | 2016-08-29 | [6 empty] | 2016-09-05 | [6 empty] | 2016-09-12 | [6 empty] | 2016-09-19 | [6 empty] | 2016-09-26 | [6 empty] | 2016-10-03 | [6 empty] | 2016-10-10 | [6 empty] | 2016-10-17 | [6 empty] | 2016-10-24 | [6 empty] | 2016-10-31 | [6 empty] | 2016-11-07 | [6 empty] | 2016-11-14 | [6 empty] | 2016-11-21 | [6 empty] | 2016-11-28 | [6 empty] | 2016-12-05 | [6 empty] | 2016-12-12 | [6 empty] | 2016-12-19 | [6 empty] | 2016-12-26 | [6 empty] | 2017-01-02 | [6 empty] | 2017-01-09 | [6 empty] | 2017-01-16 | [6 empty] | 2017-01-23 | [6 empty] | 2017-01-30 | [6 empty] | 2017-02-06 | [6 empty] | 2017-02-13 | [6 empty] | 2017-02-20 | [6 empty] | 2017-02-27 | [6 empty] | 2017-03-06 | [6 empty] | 2017-03-13 | [6 empty] | 2017-03-20 | [6 empty] | 2017-03-27 | [6 empty] | 2017-04-03 | [6 empty] | 2017-04-10 | [6 empty] | 2017-04-17 | [6 empty] | 2017-04-24 | [6 empty] | 2017-05-01 | [6 empty] | 2017-05-08 | [6 empty] | 2017-05-15 | [6 empty] | 2017-05-22
 | time axis 2016-04-18 to 2019-06-08
1 | Projektsteuerung | 2016-04-20 | 0 | 2016-04-20 | 95 | 0 | 95 | bar: 2016-04-18 to 2017-05-28
1.1 | Pflichtenheft | 2016-04-20 | 8 | 2016-04-29 | 40 | 0 | 40
1.2 | Planung | 2016-04-30 | 3 | 2016-05-03 | 20 | 0 | 20
1.3 | Risikomanagment | 2016-05-04 | 4 | 2016-05-09 | 10 | 0 | 10
M1 | Meilenstein | 2016-05-10 | 0 | 2016-05-10
1.4 | Verifikation und Planung | 2016-05-11 | 8 | 2016-05-20 | 15 | 0 | 15
1.5 | Dokumentation | 2016-05-21 | 3 | 2016-05-24 | 5 | 0 | 5
1.6 | Übergabe | 2016-06-22 | 0 | 2016-06-22 | 5 | 0 | 5
M2 | Projektabschluss | 2016-06-23 | 0 | 2016-06-23
2 | Software | 2016-04-20 | 0 | 2016-04-20 | 145 | 0 | 145 | bar: 2016-04-18 to 2017-05-28
2.1 | Konzept | 2016-04-21 | 5 | 2016-04-27
2.1.1 | Architektur | 2016-04-28 | 2 | 2016-04-29 | 13 | 0 | 13
2.1.2 | Coding Guidelines |  |  |  | 2 | 0 | 2
2.2 | Implementierung
2.2.1 | Engine | 2016-04-30 | 9 | 2016-05-11 | 50 | 0 | 50
2.2.2 | Game |  |  |  | 30 | 0 | 30
2.2.3 | Java - Doc |  |  |  | 50 | 0 | 50
M3 | Meilenstein | 2016-05-12 | 0 | 2016-05-12
3 | Software | 2016-04-20 | 0 | 2016-04-20 | 90 | 0 | 90
3.1 | Konzept | 2016-04-21 | 5 | 2016-04-27
3.1.1 | Grafikstyle | 2016-04-28 | 2 | 2016-04-29 | 20 | 0 | 20
3.1.2 | Sounds |  |  |  | 10 | 0 | 10
3.2 | Realisierung
3.2.1 | Grafikstyle | 2016-04-30 | 9 | 2016-05-11 | 50 | 0 | 50
3.2.2 | Sounds |  |  |  | 10 | 0 | 10
4 | Programm-Design | 2016-04-20 | 0 | 2016-04-20 | 145 | 0 | 145
4.1 | Konzept | 2016-04-21 | 5 | 2016-04-27
4.1.1 | Zustände | 2016-04-28 | 2 | 2016-04-29 | 30 | 0 | 30
4.1.2 | GUI |  |  |  | 25 | 0 | 25
4.1.3 | Games |  |  |  | 30 | 0 | 30
4.2 | Implementierung | 2016-04-30 | 9 | 2016-05-11
4.2.1 | GUI |  |  |  | 30 | 0 | 30
4.2.2 | Games |  |  |  | 30 | 0 | 30
M3 | Meilenstein | 2016-05-12 | 0 | 2016-05-12
5 | Sonstiges | 2016-04-20 | 0 | 2016-04-20 | 35 | 0 | 35
5.1 | Research | 2016-04-21 | 5 | 2016-04-27 | 15 | 0 | 15
5.2 | Repository | 2016-04-28 | 2 | 2016-04-29 | 5 | 0 | 5
5.3 | Testing |  |  |  | 15 | 0 | 15
Formulas:
www.projekte-leicht-gemacht.de = "KW " & WEEKNUM([Projektstart:, row above])
www.projekte-leicht-gemacht.de = [www.projekte-leicht-gemacht.de, row below]

## Projektplan Monate
Projekttitel: |  |  | Projektstart: |  | www.projekte-leicht-gemacht.de
2014-12-01
|  |  | Dauer in Wochen |  | Dez |  | Dez |  | Dez |  | Jan |  | Jan |  | Feb |  | Feb |  | Mär |  | Mär |  | Apr |  | Apr |  | Mai |  | Mai |  | Jun |  | Jun |  | Jun |  | Jul |  | Jul |  | Aug |  | Aug |  | Sep |  | Sep |  | Okt |  | Okt |  | Nov |  | Nov |  | Nov |  | Dez |  | Dez |  | Jan |  | Jan |  | Feb |  | Feb |  | Mär |  | Mär |  | Apr |  | Apr |  | Mai |  | Mai |  | Mai |  | Jun |  | Jun |  | Jul |  | Jul |  | Aug |  | Aug |  | Sep |  | Sep |  | Okt |  | Okt |  | Okt |  | Nov |  | Nov |  | Dez |  | Dez |  | Jan |  | Jan |  | Feb |  | Feb |  | Mär |  | Mär |  | Apr |  | Apr
Nr. | Aufgabe | Start |  | Ende | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
 | time axis 2014-12-01 to 2017-04-17
1 | Teilprojekt 1 | 2014-12-01 |  | 2014-12-01
1.1 | Aufgabe 1 | 2014-12-01 | 3 | 2014-12-22
1.1 | Aufgabe 2 | 2014-12-23 | 2 | 2015-01-06
1.2 | Aufgabe 3 | 2015-01-07 | 5 | 2015-02-11
1.3 | Aufgabe 4 | 2015-02-12 | 2 | 2015-02-26
2 | Teilprojekt 2 | 2015-01-15 |  | 2015-01-15
2.1 | Aufgabe 1 | 2015-01-16 | 5 | 2015-02-20
2.2 | Aufgabe 2 | 2015-02-21 | 1 | 2015-02-28
2.3 | Aufgabe 3 | 2015-03-01 | 3 | 2015-03-22