## Teamtreffen
Teamtreffen
Datum | Stunden | Beschreibung der Tätigkeiten
2016-04-13 | 2 | Brainstormin, Entwicklung der Grundidee
2016-04-14 | 2 | Elevator Pitch, Weiterentwicklung der Grundidee
2016-04-18 | 2 | Projekt Proposel
2016-04-25 | 2 | Entwicklung des Spielekonzepts, Pflichtenheft
2016-04-27 | 0.5 | Pflichtenheft
2016-04-28 | 2 | Pflichtenheft
2016-05-02 | 1 | Pflichtenheft
2016-04-09 | 1 | Projektstrukturpan
2016-04-11 | 1.5 | Risikomanagment, Ablaufplan
2016-05-18 | 1.5 | Risikomanagment, Ablaufplan
2016-06-08 | 1 | Allgemeines
2016-06-13 | 2 | Allgemeines, Grafiken
2016-06-15 | 2 | Abschlusspräsentation, Allgemeines
∑ | 20.5

## Westerkamp
Stundenliste: Jeannine Westerkamp
Datum | Stunden | Beschreibung der Tätigkeiten
∑ | 0

## Auer
Stundenliste: Sascha Auer
Datum | Stunden | Beschreibung der Tätigkeiten
∑ | 0

## Seifert
Stundenliste: Christian Seifert
Datum | Stunden | Beschreibung der Tätigkeiten
∑ | 0

## Spaniol
Stundenliste: Daniel Spaniol
Datum | Stunden | Beschreibung der Tätigkeiten
2016-05-09 | 2 | Coding-Guidelines erstellt
2016-05-09 | 2 | Erste Ideen für Engine
2016-05-11 | 2 | Erstes Konzept für Engine fertig
2016-05-11 | 2 | Erste Ideen für Game-Architektur
2016-05-13 | 4 | Überarbeitung Konzept für Engine
2016-05-14 | 3 | Überarbeitung Konzept für Engine
2016-05-15 | 2 | Konzept für Engine abschließen
2016-05-16 | 3 | Core-Modul der Engine angefangen
2016-05-17 | 3 | Core-Modul der Engine weiter bearbeiten
2016-05-18 | 3 | Core-Modul der Engine (vorerst) abgeschlossen
2016-05-19 | 2 | Weitere Ideen für Game-Architektur
2016-05-19 | 2 | Service-Modul der Engine angefangen
2016-05-20 | 2 | Paketstruktur für Game festgelegt
2016-05-21 | 3 | Service-Modul der Engine abgeschlossen
2016-05-21 | 2 | Architektur Game abgeschlossen
2016-05-22 | 2 | Kleine Überarbeitung des Core-Modules
2016-05-23 | 3 | Überarbeitung des Service-Modules (@Inject, …)
2016-05-24 | 3 | Behavior-Modul der Engine angefangen
2016-05-25 | 3 | Behavior-Modul der Engine weiter bearbeitet
2016-05-26 | 2 | Abschließende Gedanken zum Game (Spielstand speichern, …)
2016-05-26 | 2 | Behavior-Modul der Engine weiter bearbeitet
2016-05-26 | 2 | Default-Services angefangen
2016-05-27 | 5 | Core-Modul erweitert & Behavior-Modul weiter bearbetet
2016-05-28 | 5 | Behavior-Modul abgeschlossen & Einbindung in Scene
2016-05-29 | 4 | Default-Services weiter bearbeitet
2016-05-30 | 4 | Game-Services angefangen
2016-05-31 | 2 | Package-Setup für Game
2016-05-31 | 2 | Daten-Typ Klassen für Spielstand angelegt (Konzept hat gefehlt….)
2015-06-01 | 5 | Engine (vorerst) abgeschlossen (Behavior und Core Refactoring)
2015-06-02 | 5 | JavaDoc Core überarbeitet
2016-06-03 | 5 | JavaDoc Core überarbeitet
2016-06-04 | 5 | JavaDoc Services & Default-Services überarbeitet
2016-06-05 | 3 | JavaDoc Engine fertig
2016-06-05 | 2 | Tutorial für Engine geschrieben (Spieleentwicklung.html)
2016-06-06 | 2 | Implementierungsklassen zu inneren Klassen gemacht
2016-06-07 | 3 | Game-Services für Gameplay geschrieben
2016-06-08 | 3 | JavaDoc für Game-Services geschrieben
2016-06-09 | 4 | Alle Scene-Klassen angelegt & Ids vergeben
2016-06-10 | 4 | Default-Components geschrieben
2016-06-11 | 4 | Default-Prefabs geschrieben
2016-06-12 | 3 | Manche Default Components und Prefabs in die Engine
2016-06-13 | 2 | JavaDoc Default Components überarbeitet
2016-06-13 | 2 | Kleine Änderungen and Default Components und Prefabs
2016-06-14 | 5 | Überarbeitung der Game-Spezifischen Post-Game-Screens
2016-06-15 | 5 | Abschließende Überarbeitungen an der CodeBase
∑ | 138

## Häßel
Stundenliste: Jonas Häßel
Datum | Stunden | Beschreibung der Tätigkeiten
∑ | 0